Manual de procediments per a la gestió dels fons del PRTR

Ajuntament de ___________

Versió 1. Data XXX

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1.	INTRODUCCIÓ	4

2.	PROCEDIMENT GENERAL	4

2.1.	Normativa i guies de referència	4

2.2.	Accés a la documentació per a la gestió	6

2.3.	Activitats principals en la gestió dels fons MRR	6

3.	PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER DONAR COMPLIMENT A LES ORDRES HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 I HFP/55/2023	7

3.1.	Prevenció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos	7

3.1.1. Prevenció del frau: Pla Antifrau	7

3.1.2. Conflicte d’interessos	8

3.1.3. Corrupció	10

3.2.	Gestió de fites i objectius	10

3.2.1. Definició de subprojectes	12

3.2.2. Planificació del subprojecte	12

3.2.3. Mapa de les fites i objectius	14

3.2.4. Anàlisi del risc d’incompliment de les fites i objectius	14

3.2.5. Anàlisi de les fites i objectius per garantir el principi de no reversió	14

3.2.6. Execució i seguiment de l’execució del PRTR	15

3.2.6.1. Informe de seguiment mensual	15

3.2.6.2. Informe de previsions trimestral	18

3.2.6.3. Informe de gestió semestral	20

3.2.6.4. Certificat de compliment d’una fita o objectiu	22

3.3.	Autoavaluació	23

3.4.	Etiquetatge verd i etiquetatge digital	24

3.5.	Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH)	24

3.6.	Anàlisis de la compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament  	26

3.7.	Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista	26

3.8.	Compliment del manual de marca i comunicació	27

3.9.	Centre d’atenció a gestors del PRTR	29

# INTRODUCCIÓ

Aquest Manual té per objecte establir les pautes d’actuació per als gestors d’expedients finançats amb fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Next Generation de l’entitat local com a entitat executora de l’esmentat Pla.

Així mateix, inclou tots els subprojectes instrumentals anellats  realitzats per entitats del sector públic instrumental de l’entitat local i que tenen la condició d’entitat executora instrumental del PRTR.

L’entitat local participa en la gestió del PRTR executant els següents subprojectes com a entitat responsable:

| LOCALITZADOR COFFEE | DENOMINACIÓ CONVOCATÒRIA | PROJECTE |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX |

A més, l’entitat XXXXX, com a entitat del sector públic instrumental adscrita a l’entitat local, intervé en la gestió dels fons del PRTR en els subprojectes instrumentals anellats assignats següents:

| LOCALITZADOR COFFEE | DENOMINACIÓ CONVOCATÒRIA | PROJECTE |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXX |

# PROCEDIMENT GENERAL

## Normativa i guies de referència

En la gestió dels fons del PRTR, per al compliment de la normativa que és d’aplicació, s’ha d’actuar d’acord amb el que estableix:

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 i (UE) n.º 283/2014 i la Decisió n.º 541/2014/UE i es deroga el Reglament (UE, Euratom) n.º 966/2012.

- Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per modernitzar l'Administració Pública i executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Reial Decret Llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència («BOE» núm. 234, de 30 de setembre de 2021).

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència («BOE» núm. 234, de 30 de setembre de 2021).

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  («BOE» núm. 21, de 25 de gener de 2023).

- Llei 4/2021, de 17 de desembre de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

- Decret Llei 8/2025, de 5 de desembre, de mesures urgents per accelerar els projectes estratègics que contribueixin a la transformació econòmica de les Illes Balears.

- Manual d'usuari COFFEE-MRR.

- Manual d’Identitat Visual (llibre de marca) on es contenen les regles tècniques per l’ús de la imatge dels logotips associats amb el PRTR.

- Manual de Comunicació per a Gestors i Beneficiaris, que és el document tècnic que regula com s'ha de donar publicitat a qualsevol actuació finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). La seva funció principal és garantir que la ciutadania sàpiga que el projecte existeix gràcies a la Unió Europea.

- Pla de control intern de l’entitat local.

Aquest Pla inclou les actuacions que han de dur a terme l’entitat local i els ens del sector públic instrumental per assegurar el compliment dels principis de gestió del PRTR, a més de les comprovacions i altres actuacions.

- Pla de mesures Antifrau, aprovat per l’entitat local.

- Indicacions que, si és el cas, proporcioni el Ministeri corresponent, la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o altres òrgans i que siguin comunicades als gestors.

## Accés a la documentació per a la gestió

Els gestors han de consultar la documentació relativa a l’execució dels projectes, dins cada un dels expedients generats a la plataforma de gestió documental de l’entitat local.

## Activitats principals en la gestió dels fons MRR

El Pla de Control de nivell 1 recull les principals obligacions i responsabilitats que s’han de dur a terme per garantir el compliment de les exigències de gestió d’aquests fons, així com les directrius dels òrgans concedents.

# PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER DONAR COMPLIMENT A LES ORDRES HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 I HFP/55/2023

A continuació, es detallen algunes indicacions específiques sobre els procediments d’actuació en relació amb la prevenció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos i la gestió de fites i objectius.

## Prevenció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos

#### 3.1.1. Prevenció del frau: Pla Antifrau

Per donar compliment a les obligacions de l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, tota entitat, decisora o executora, que participi en la execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau (PMA), que li permeti garantir i declarar que en el seu àmbit d’actuació els fons s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

En virtut de l’esmentat article, i per Acord del Ple de la Corporació local, de ___________(publicat en el BOIB núm. __________), es va aprovar un Pla de Mesures Antifrau per a l’entitat local i els seus ens instrumentals.

D’acord amb l’article 6.5 de l’Ordre HFP/1030/2021, el Pla de Mesures Antifrau s’ha  d’aprovar en un termini inferior a 90 dies des de l’entrada en vigor de la citada Ordre o, en el seu cas, des de que es tingui coneixement de la participació en l’execució del PRTR.

| DOCUMENTACIÓ PREVENCIÓ DEL FRAU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Pla de mesures antifrau (PMA) | Entitat local i el seu sector públic instrumental | XXXXX | Aprovació en termini inferior a 90 dies des de que es té constància d’execució del PRTR |
| Actes de seguiments de conflictes d’interessos i risc de frau | Entitat local | Comitè Antifrau | Segons idoneïtat / necessitat |
| Autoavaluació del risc, impacte i probabilitat del risc de frau | Entitat local | Comitè Antifrau | Anual/Bianual |

#### 3.1.2. Conflicte d’interessos

En matèria de conflicte d’interessos s’ha d’actuar d’acord amb el que estableix l’apartat XXXX del Pla de Mesures Antifrau i l’apartat XXXXX per emplenar les declaracions d’absència de conflicte d’interessos i per dur a terme l’anàlisi del risc de conflicte d’interessos.

Banderes vermelles

Per cada expedient administratiu s’ha de verificar l’annex XXXX del Pla de Mesures Antifrau de l’entitat local. En cas de detecció d’una bandera vermella en la lluita contra el frau, s’ha d’actuar d’acord amb el que estableix el Pla de Mesures Antifrau.

Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos

Entre les mesures obligatòries, també hi ha l’obligació de subscriure una Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI), referent a l’Ordre HFP/1030/2021 o a l’Ordre HFP/55/2023, segons pertoqui, per part dels participants en els expedients que es financen en el marc del MRR.

D’acord amb l’Ordre HFP 55/2023 i en relació amb l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès, mitjançant l'eina informàtica MINERVA, s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals pugui haver-hi un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre els empleats que participin en els procediments d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions, en el marc de qualsevol actuació del PRTR i els participants en cada procediment.

| Declaració d’absència de conflicte d’interessos (daci) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| DACI(s) de l’Ordre HFP/1030/2021 | Expedient administratiu | Intervinents en els procediments, en tot cas el responsable de l'òrgan de contractació/concessió de subvenció, el personal que redacti els documents de licitació/basis i/o convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds/ofertes/proposades, els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds/ ofertes/proposades i altres òrgans col·legiats del procediment. Igualment, és un requisit a aportar per el/els beneficiari/s (adjudicatari/s, contractista/es, subcontractista/es) que, dins dels requisits de concessió de l'ajuda, hagin de dur a terme activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial. | Simultàniament a la tramitació de l’expedient. |
| DACI(s) de l’Ordre HFP/55/2023 | Expedient administratiu | La DACI el contingut mínim de la qual està previst en l'Annex I de l'Ordre HFP/55/2023 és de firma obligatòria per a tots els decisors d'operació (article 3.1 i 3.2 de la citada Ordre). | Aquesta formulació es realitzarà una vegada coneguts els participants en els procediments de contractació o de concessió de subvencions. |
| Anàlisi de risc de conflicte d’interessos a la plataforma MINERVA | Expedient administratiu | Responsable d’operació (article 4.2 Ordre HFP/55/2023). | Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes o sol·licituds en cada procediment. |

On s’ha de guardar la documentació firmada?

Al sistema de gestió documental de l’entitat local. Cada responsable del subprojecte o actuació ha de crear la carpeta «Pla de Control de Nivell 1» i ordenar la documentació per actuació i expedient administratiu; subprojecte; subprojecte instrumental. Dins de cada carpeta s’han de definir i classificar noves carpetes per la periodicitat corresponent.

#### 3.1.3. Corrupció

En cas que es produeixi una denúncia de frau s’ha d’actuar d’acord amb el que estableixen els apartats XXXXXXXXXX del Pla de Mesures Antifrau.

## Gestió de fites i objectius

Les fites i objectius són les metes a assolir i permeten verificar que les mesures, projectes i subprojectes assoleixen la finalitat o resultats per als quals es varen definir.

Les fites, en general, tenen associats indicadors qualitatius i els objectius, quantitatius. Les mesures del PRTR tenen associats objectius CID i quan l’entitat local participa en l’execució d’una mesura se li assigna una part proporcional de l’objectiu, que se sol recollir en l’instrument de transferència de fons.

El mes de novembre de 2021 es varen aprovar i publicar les disposicions operatives del PRTR acordades pel Govern d'Espanya i la Comissió Europea (en anglès Operational Arrangements) i hi figuren els denominats «Objectius OA», que determinen els elements per monitoritzar els objectius anteriors, els mecanismes de verificació del compliment de la mesura.

També s’estableixen objectius de gestió, per al seguiment intern. D’aquests n’hi ha de crítics (les dates establertes són un requisit ineludible per validar el compliment dels objectius CID) i de no crítics (el seu incompliment no suposa l’incompliment directe d’un objectiu CID, sinó que és un crida d’atenció i ha de donar lloc a l’adopció de mesures preventives o correctives per garantir el compliment dels CID).

Per implementar de manera homogènia el sistema i concretar les referències en relació amb la gestió de fites i objectius, l’annex III.A de l’Ordre HFP/1030/2021 és un qüestionari amb l’anàlisi dels aspectes més significatius. A les comunitats autònomes o entitats locals, com a entitats executores a nivell de subprojecte, correspon emplenar els següents:

- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Definició de projectes i subprojectes.

- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes.

- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Execució de línies d’acció.

- Qüestionari: gestió de fites i objectius. Execució de subprojectes.

Pel que fa a les línies d’acció, amb caràcter general, es correspon amb les actuacions a realitzar registrades a la plataforma CoFFEE.

| ANNEXOS iii.A. GESTIÓ DE FITES I OBJECTIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Definició projectes i subprojectes | Subprojecte | XXXX | Prèviament a l'aprovació de l’expedient |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Planificació anual subprojectes | Subprojecte | XXXX | Anual |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Execució línies d'acció | Actuacions | XXXX | Mensual/Trimestrals |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Execució subprojectes | Subprojecte | XXXX | Mensual |

El procediment per gestionar les fites i objectius que es descriu a continuació està basat en la Guia del sistema de seguiment i acreditació del compliment de fites i objectius en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

#### 3.2.1. Definició de subprojectes

Una vegada l’òrgan  gestor dels projectes ha creat el subprojecte a l’aplicació CoFFEE-MRR, s’ha d’incorporar la resta de la informació requerida perquè pugui ser validat per l’òrgan responsable del Projecte en què s’inclou el subprojecte. Juntament amb això, s’ha d’emplenar el qüestionari annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Gestió de fites i objectius. Definició de projectes i subprojectes.

| GESTIÓ DE FITES I OBJECTIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Definició projectes i subprojectes | Subprojecte | XXXXXX | Prèviament a l'aprovació de l’expedient |

#### 3.2.2. Planificació del subprojecte

1. Una vegada definit del subprojecte, s’han de planificar de forma detallada les accions específiques (Actuacions) que s’han d’executar per assolir els resultats del subprojecte, així com el calendari o dates límit per a la seva execució efectiva. D’aquesta manera, es determina l’instrument jurídic més adequat per executar l’actuació en funció de la finalitat perseguida i el temps estimat.

Totes les actuacions d’un subprojecte han de contribuir a una Fita o Objectiu (FiO):  a més de les FiO crítics i de gestió que corresponguin, l’òrgan gestor ha d’afegir, si és factible, fites Auxiliars de Planificació, que permetran conèixer el grau  de compliment de les FiO crítics i de gestió dels subprojectes als quals estan associats.

Tots els subprojectes han de contribuir almenys a una FiO crític. L’òrgan gestor ha d’afegir, per cada actuació i si és factible FiO no crítics i fites Auxiliars de Planificació, que permetran conèixer el grau  de compliment de les FiO crítics i de gestió dels subprojectes als quals estan associats.

2. Una vegada definides les actuacions per a cada un dels subprojectes, l’òrgan gestor al qual estiguin vinculats haurà de procedir a registrar en l’aplicació CoFFEE-MRR (mòdul «Planificació y Gestió») la informació corresponent per a cadascuna de les actuacions, de conformitat amb l’establert en el manual de l’aplicació esmentada.

Així, a l’hora de registrar el procés de planificació a l’aplicació CoFFEE-MRR, s’han de realitzar les passes següents per a cada subprojecte:

1r. Creació de les fites auxiliars de Planificació necessàries per a l’anualitat, si escau.

2n. Creació de les Actuacions necessàries, amb la inclusió de la seva relació amb les FiO crítics, No crítics i fites auxiliars.

3r. Editar l’Actuació, amb la introducció de tota la informació rellevant.

4t. Enviar la planificació completa al procés de validació i revisió.

3. Finalment, una vegada registrada a l’aplicació CoFFEE-MRR tota la informació requerida per a una anualitat (planificació anual), es podrà llançar el procés de validació i revisió (que serà similar al dels subprojectes, amb la diferència que les Actuacions no es validen una a una, sinó que es validen totes les Actuacions d’una mateixa anualitat en bloc).

La validació la realitza el titular de l’òrgan gestor del subprojecte del que depenen (secretari general) i la revisió la realitza el titular de l’Òrgan gestor del Projecte.

Juntament amb això, s’ha d’emplenar el qüestionari annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Gestió de fites i objectius. Planificació anual de projectes i subprojectes.

| GESTIÓ DE FITES I OBJECTIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Planificació anual subprojectes. | Subprojecte | XXXXX | Anual |

#### 3.2.3. Mapa de les fites i objectius

Mitjançant l’elaboració i emplenament dels informes de seguiment establerts a l’Ordre 1030/2021 i amb els models facilitats per part dels òrgans gestors, es realitza el seguiment de l’acompliment de les fites i objectius de forma mensual, trimestral i semestral.

#### 3.2.4. Anàlisi del risc d’incompliment de les fites i objectius

S’ha d’analitzar el nivell de risc d’incompliment per a cadascuna de les fites i objectius CID (i, en el seu cas, fites i objectius OA) als quals contribueixen els subprojectes, mitjançant els informes mensuals, trimestrals i semestrals.

L’anàlisi esmentat permet establir uns criteris de graduació dels riscos d’incompliment de les fites i objectius que, a la vegada, permeten determinar si el risc d’incompliment d’una determinada fita o objectiu és baix, mitjà o alt i establir, en el cas que el risc sia elevat, un control o seguiment addicional.

En el cas que es detecti un risc d’incompliment, s’ha de reunir el departament de subvencions per establir quina actuació correctora es pot duu a terme i s’informarà a l’òrgan gestor de la subvenció.

Així mateix, es tindran en compte els resultats obtinguts en les avaluacions de risc realitzades en el marc del Pla de Mesures Antifrau, de conformitat amb l’establert en els apartats 4t i 5è de l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021.

#### 3.2.5. Anàlisi de les fites i objectius per garantir el principi de no reversió

S’ha d’analitzar si les FiO CID dels subprojectes, una vegada complerts, poden ser susceptibles de reversió, amb la finalitat de garantir el principi de no reversió. Aquest principi implica que no poden ser revertides mesures relacionades amb fites i objectius que ja s’hagin complert satisfactòriament . És a dir, no poden tornar al seu estat inicial o a un estat d’execució incompleta les mesures adoptades quan estiguin aconseguides les fites i objectius corresponents. Per això s’ha de dur a terme el procediment següent:

- S’analitzarà si les fites i objectius CID, una vegada s’haguessin complit, són susceptibles o no de reversió; de manera que es defineixi l’univers a controlar per garantir el principi de no reversió.

- Una vegada definit, i atenent a la naturalesa i característiques de les fites i objectius susceptibles de reversió, s’establiran uns criteris comuns per identificar els possibles riscs de reversió i les causes que puguin originar-los.

- En cas que s’hagi establert que existeix risc de reversió, mensualment es revisarà el compliment de la fita i/o objectiu assolit per tal d’ajustar-ne el resultat.

S’ha de recollir el resultat de l’anàlisi als informes mensuals.

#### 3.2.6. Execució i seguiment de l’execució del PRTR

Els òrgans gestors han d’executar les diferents actuacions que conformen els corresponents subprojectes (licitació de contractes, concessió de subvencions, convenis, encàrrecs a mitjans propis etc.), i registrar en l’aplicació CoFFEE-MRR els diferents moments rellevants d’aquesta  execució i dur a terme les actuacions de seguiment exigides segons la convocatòria.

#### 3.2.6.1. Informe de seguiment mensual

Amb l’objectiu que el programa CoFFEE pugui generar l’informe mensual, s’han d’introduir al programa CoFFEE amb periodicitat mensual, i no més tard del dia 10 del mes següent, les següents dades actualitzades, corresponents al darrer dia de cada mes de referència, relatives a:

A. El progrés dels indicadors: segons es vagin executant les actuacions, s’haurà de registrar cada mes i de forma continuada el progrés dels indicadors associats a les FiO de cada actuació, carregant a l’aplicació els documents justificatius conforme als mecanismes de verificació prèviament establerts per a cada FiO per acreditar-ho.

Per registrar el progrés dels indicadors associats a les FiO, s’haurà d’accedir a l’Actuació en qüestió («Planificació i gestió»/«Actuacions») seleccionant el submenú «Progrés d’indicadors», en el qual apareixeran tots els indicadors lligats a les FiO d’aquesta Actuació, i introduir a l’indicador en qüestió:

- El nou valor aconseguit (en el cas d’un indicador quantitatiu) o el nou estat (en el cas d’un indicador qualitatiu).

- Un document justificatiu del progrés de les FiO en qüestió, conforme al mecanisme de verificació prèviament establert pel  Ministeri corresponent.

- La data en què es realitza el report.

Atès que tots els subprojectes es duen a terme mitjançant actuacions, el progrés d’indicadors es reportarà a nivell d’actuacions.

Si, arran de l’actualització, s’observessin desviacions respecte a la planificació realitzada per al subprojecte, s’hauran de proposar les corresponents mesures correctores (propostes d’accions preventives i/o correctives) que s’estimin oportunes a l’òrgan gestor, a través del Grup de Coordinació Seguiment i Control de la Conselleria, tenint en compte el nivell de risc d’incompliment observat i amb la inclusió, en el seu cas, de l’establiment de fites auxiliars de planificació per al seu seguiment.

B. L’execució comptable associada a l’Actuació: han de registrar-se totes les operacions comptables de l’exercici actual i dels exercicis posteriors que s’hagin comptabilitzat en el mes anterior i que afectin a les actuacions, conforme al procediment establert a l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre.

Així, entre d’altres, es registraran els imports actualitzats del mes anterior relatius al pressupost compromès i al pressupost executat (compromís de despesa i obligacions reconegudes), diferenciant-se els imports destinats a l’IVA.

C. Els instruments jurídics associats a les Actuacions. S’ha de registrar a CoFFEE:

- La documentació justificativa de l’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès realitzat mitjançant l’eina informàtica de l’AEAT MINERVA, de conformitat amb l’establert a l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener.

- La documentació suport de l’instrument jurídic, una vegada formalitzat.

- La informació sobre els destinataris dels fons (contractistes, subcontractistes, beneficiaris de subvencions, etc.) quan es disposi d’aquesta; en concret: NIF, nom i import rebut.

Addicionalment, en el cas dels subprojectes instrumentals, l’òrgan gestor del Subprojecte Instrumental ha de remetre a l’òrgan gestor del Projecte/Subprojecte en el qual s’integri el Subprojecte Instrumental la informació i documentació perquè aquest darrer procedeixi a registrar la informació/documentació indicada anteriorment.

En cas que existissin deficiències en la informació subministrada o desviacions respecte a la planificació, ha d’instar a l’adopció  de mesures correctores, si no s’han proposat.

Una vegada registrada la informació i carregada la documentació corresponent en l’aplicació, l’òrgan gestor ha d’emplenar l’annex III.A. de l’Ordre HFP 1030/2021. Gestió de fites i objectius. Qüestionari d’execució de línies d’acció en relació amb les actuacions i l’annex III.A de l’Ordre HFP 1030/2021. Qüestionari de gestió de fites i objectius – execució de subprojectes. Aquests han de ser firmats pel secretari general i s’han d’incorporar al repositori documental.

| Verificació de compliment i gestió DE FITES I OBJECTIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Execució de línies d’acció. | Subprojecte | XXXXX | Mensual/Trimestral |
| Annex III.A Ordre HFP 1030/2021. Execució de subprojectes. | Subprojecte | XXXX | Mensual/Trimestral |

El dia 11 de cada mes es generaran automàticament a l’aplicació CoFFEE els informes de seguiment mensual dels subprojectes amb la informació actualitzada del mes anterior.  Aquests informes inclouran la informació actualitzada següent:

- Els indicadors de FiO en curs i dels seus mecanismes de verificació.

- Els imports d’execució comptable.

- Si correspon, les desviacions respecte a la planificació i les corresponents accions correctores que s’haguessin registrat a CoFFEE.

- La relació de FiO complits des del darrer Informe de gestió.

- Com annex, les fitxes de compliment firmades de les FiO del CID i els Certificats de compliment signats de la resta de FiO,  conforme amb el mecanisme de verificació establert pel Ministeri corresponent per cada subprojecte.

Mentre la plataforma CoFFEE no estigui activa completament i permeti introduir aquesta informació/documentació, l’òrgan gestor del suprojecte ha d’elaborar l’informe de seguiment mensual d’acord amb el model d’informe mensual facilitat per l’òrgan concedent amb les indicacions pertinents.

- Quan es lliura? Abans de dia 10 de cada mes, fent referència al seguiment del mes anterior. Per exemple, l’informe mensual que s’ha de lliurar abans de dia 10 de febrer, farà referència al mes de gener.

- On es lliura l’informe mensual?

  - Les EELL ho han de registrar mitjançant el tràmit específic que determini l’administració concedent.

- Qui fa l’informe mensual? L’òrgan gestor del subprojecte.

- Qui firma l’informe mensual? El secretari o la persona que tingui funcions assimilables al càrrec de secretari i el tècnic competent, si escau, segons el cas.

- Hi ha un model d’informe mensual estandaritzat? Sí, hi ha un model estandarditzat, segons cada una de les convocatòries.

- S’ha de pujar al COFFEE? Sí, s’ha de pujar a COFFEE, a l’apartat de documents annexes del subprojecte.

| INFORME MENSUAL DE SEGUIMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Model informe mensual | Subprojecte | Òrgan gestor/Secretaria | Mensual |

#### 3.2.6.2. Informe de previsions trimestral

Amb caràcter trimestral, s’han de carregar a l’aplicació CoFEEE els Informes de Previsions per a cada Subprojecte, en els quals s’identifiquen els possibles riscos d’incompliment i les desviacions respecte a la planificació, i també s’estableixen, en cada cas, accions preventives o correctores.

S’han de registrar en l’aplicació no més tard del 10è dia dels mesos de gener, abril, juliol i octubre les següents previsions sobre els nou mesos següents, estructurats per trimestres:

- Les dates de compliment previstes de les FiO de les Actuacions incloses en cada Subprojecte, si escau.

- La previsió d’imports del pressupost compromès i executat relatius a les Actuacions finançades amb càrrec al MRR.

- Les dates de compliment previstes de les FiO crítics, No crítics i auxiliars del Subprojecte.

- En el cas que, arran de la informació registrada, existissin riscs d’incompliment o desviacions respecte a la planificació,  l’òrgan gestor del  Subprojecte haurà de proposar a l’òrgan gestor del Projecte l’establiment de les corresponents mesures preventives o correctores. Una vegada donada la conformitat per l’òrgan gestor del projecte, l’òrgan gestor que va proposar les mesures haurà de registrar-les en l’aplicació.

- Addicionalment, per a Subprojectes plurianuals es registrarà l’import del pressupost previst pels exercicis per als que no es disposa d’un pressupost aprovat.

- Els imports de pressuposts prevists, aprovats i executats, diferenciaran els destinats a IVA en aquells casos en què l’operació que es planifica, preveu o realitza IVA.

Els informes s’han de trametre, signats pel tècnic competent, si escau, al secretari , per a la seva signatura i s’han d’arxivar al repositori documental.

Cada administració concedent ha creat un model d’informe de previsions trimestral i les indicacions següents per la seva elaboració. La finalitat d’aquest informe trimestral de previsions és recollir el grau d'avanç i les estimacions per als nou mesos següents, estructurades per trimestres.

- Quan es lliura? L’ordre HFP/1030/2021 no especifica la data de lliurament, però s’ha estandaritzat a abans de dia 10 del mes de gener, abril, juliol i octubre, fent referència als 9 mesos posteriors. Per exemple l’informe del mes de gener farà referència als mesos de gener a agost, estructurat per trimestres.

- On es lliura l’informe trimestral de previsions?

- Les EELL ho han de registrar mitjançant el tràmit específic que determini d’administració concedent.Qui fa l’informe trimestral de previsions? L’òrgan gestor del subprojecte.

- Qui firma l’informe trimestral de previsions? El secretari o la persona que tingui funcions assimilables al càrrec de secretari i el tècnic competent, si escau, segons el cas.

- Hi ha un model d’informe trimestral de previsions? Sí, hi ha un model estandarditzat, segons cada una de les convocatòries.

- S’ha de pujar al COFFEE? Sí, s’ha de pujar a COFFEE, a l’apartat de documents annexes del subprojecte.

| INFORME de previsions trimestral |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Model informe trimestral | Subprojecte | Gestor/Secretaria | Trimestral |

#### 3.2.6.3. Informe de gestió semestral

Amb periodicitat semestral,  l’òrgan gestor del Subprojecte comprovarà, no més tard del dia 15 de juliol i 15 de gener de cada any, que s’ha carregat a l’aplicació tota la informació actualitzada del Subprojecte del 1r i 2n semestre, respectivament. En concret, es comprovarà:

  - Que la informació continguda en el darrer informe mensual de seguiment del Subprojecte (informe relatiu al mes de juny o al mes de desembre, segons es tracti del 1r o 2n semestre) està actualitzada i és correcta i completa.

  - Que es troba carregat en l'aplicació l'últim informe trimestral de previsions del Subprojecte.

  - I que per a per a totes les Fites o Objectius Crítics i No crítics o fites Auxiliars de Definició que s'haguessin complert en el semestre de referència, es troben carregat en l'aplicació el corresponent Certificat de Compliment signat.

En concret, l'òrgan gestor del subprojecte elaborarà l'Informe de Gestió del Subprojecte corresponent amb referència a les dates 30 de juny i 31 de desembre, a partir de la informació registrada l'aplicació, havent de ser signat i incorporat a l'aplicació com a més tard el 20de juliol i el 20 de gener de cada any.

Cada administració concedent ha creat un model d’informe de gestió semestral i les indicacions següents per la seva elaboració. La finalitat d’aquest informe de gestió semestral és recollir el resultat del subprojecte en termes de fites, objectiu i indicadors, així com el volum de recursos empleats per la seva consecució.

- Quan es lliura? L’ordre HFP/1030/2021 especifica que les entitats executores han de formalitzar el seu informe de gestió abans del dia 20 de juliol i del dia 20 de gener de cada any, fent referència a les dates 30 de juny i 31 de desembre, respectivament.

- On es lliura l’informe semestral de gestió?

  - Les EELL ho han de registrar mitjançant el tràmit específic que determini d’administració concedent.

- Qui fa l’informe semestral de gestió? L’òrgan gestor del subprojecte.

- Qui firma l’informe semestral de gestió? El secretari o la persona que tingui funcions assimilables al càrrec de secretari i el tècnic competent, si escau, segons el cas.

- Hi ha un model d’informe semestral de gestió? Sí, hi ha un model estandarditzat, segons cada convocatòria.

- S’ha de pujar al COFFEE? Sí, s’ha de pujar a COFFEE, a l’apartat de documents annexes del subprojecte.

| INFORME de SEMESTRAL DE GESTIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Model informe semestral | Subprojecte | Gestor/Secretaria | Semestral |

| RESUM TERMINIS INFORME MENSUAL, TRIMESTRAL I SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | Maig | juny |
| Mensual | Abans de 10 de febrer | Abans de 10 de març | Abans de 10 d’abril | Abans de 10 de maig | Abans de 10 de juny | Abans de 10 de juliol |
| Trimestral | Abans de dia 10, previsió de 9 mesos | x | x | Abans de dia 10, previsió de 9 mesos | x | x |
| Semestral | Abans de dia 20, referent al període 1/7-31/12 | x | x | x | x | x |
| INFORME | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE |
| Mensual | Abans de 10 d’agost | Abans de 10 de setembre | Abans de 10 d’octubre | Abans de 10 de novembre | Abans de 10 de desembre | Abans de 10 de gener |
| Trimestral | Abans de dia 10, previsió de 9 mesos | x | x | Abans de dia 10, previsió de 9 mesos | x | x |
| Semestral | Abans de dia 20, referent al període 1/1-30/6 | x | x | x | x | x |

#### 3.2.6.4. Certificat de compliment d’una fita o objectiu

Quan es registra l’«estat» o «valor» d'un indicador que implica el compliment d'una Fita o Objectiu, aquesta Fita o Objectiu es marcarà en l'aplicació CoFFEE-MRR com a finalitzat.  En concret:

A l’àmbit Subprojecte, quan una Fita o Objectiu Crític/No Crític o una Fita Auxiliar de Definició es marca com a finalitzat, es generarà el corresponent Certificat de Compliment que haurà de ser signat electrònicament per l'Òrgan gestor del Subprojecte en qüestió, quedant emmagatzemat en l'aplicació. Abans de la seva signatura, l'Òrgan gestor haurà de revisar que s'ha carregat en l'aplicació COFFEE tota la documentació justificativa exigida pel mecanisme de verificació establert per a la corresponent Fita o Objectiu Crític.

En el cas que no es generi per l’aplicació, s’ha d’elaborar el certificat, carregar a CoFFEE i arxivar també al repositori documental MRR.

## Autoavaluació

L’Ordre HFP/1030/2021 concreta l'estàndard mínim a complir en cadascun dels principis de gestió específics del PRTR, en relació amb les fites, objectius, projectes i subprojectes. Aquestes referències podran ser objecte d'ampliació pels òrgans responsables i gestors, i d'actualització per l'Autoritat Responsable.

En aquest sentit, l'annex II de l’Ordre HFP/1030/2021 recull diversos qüestionaris orientats a facilitar l'autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans executors del PRTR en relació amb l'adequat compliment dels principis establerts.

Els òrgans responsables i gestors autoavaluaran els seus procediments en el marc de l'acompliment de la funció de control de gestió, i es realitzaran els tests, almenys, una vegada cada any de vigència del Pla.

Els òrgans responsables i gestors de les diferents fites i objectius adoptaran les mesures oportunes per a incorporar en el seu marc de presa de decisions i de gestió, i per a garantir que el resultat de l'autoavaluació de l'annex II configura un escenari de risc baix.

En el cas que no s'aconsegueixi, l'entitat objecte d'anàlisi ha d'adoptar mesures orientades a millorar els requeriments que subjeuen en les diferents qüestions que es plantegen en els test.

| AUTOAVALUACIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Autoavaluació Ordre HFP/1030/2021 | Ajuntament | Òrgan gestor o qui determini el PMA. | Anual |

## Etiquetatge verd i etiquetatge digital

L’etiquetatge és el reconeixement del pes relatiu dels recursos prevists per a la transició verda i digital i el Reglament UE 2021/241 als annexos VI i VII fa un llistat de camps d’intervenció als quals es poden assignar les inversions del PRTR i concreta per a cadascun el percentatge de contribució a la transició verda en un cas i a la digital en un altre (0%, 40% o 100%).

Per dur a terme el seguiment de compliment s’han d’introduir a CoFFEE els percentatges compromesos i executats, relatius a l’etiquetatge verd i a l’etiquetatge digital i dur un control de seguiment intern per part de cada òrgan gestor.

| ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Reglament UE 2021/41 | Subprojecte | Gestor. | Assignar etiquetes, si escau, abans d’iniciar l’actuació |

## Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH)

Cap de les mesures incloses en el PRTR pot causar un perjudici significatiu a objectius mediambientals recollits en l’article 18 del Reglament 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, detallats a continuació:

-	La mitigació del canvi climàtic.

-	L'adaptació al canvi climàtic.

- 	L'ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i marins.

- 	L'economia circular.

- 	La prevenció i control de la contaminació.

- 	La protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Els instruments jurídics que s’aprovin han de recollir expressament l’obligació de respectar aquest principi i la seva normativa d’aplicació. En tots els casos s’ha de fer una avaluació del compliment del principi.

L’annex III.B de l’Ordre HFP 1030/2021 inclou un qüestionari. Addicionalment, es poden utilitzar els models de qüestionaris d’autoavaluació de la  Guia per al disseny i desenvolupament d’actuacions d’acord amb els principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Guia MITECO).

Cal tenir en compte que qualsevol instrument jurídic i procediment administratiu utilitzat per a escometre l'execució del PRTR ha d'especificar:

- Menció explícita a l'obligatorietat de respectar el principi DNSH i la seva normativa d'aplicació.

- Component del pla.

- Condicions específiques de DNSH que pugui tenir la mesura (reforma o inversió) o submesura descrita en el PRTR.

- Condicions de l'etiquetatge climàtic, si és el cas.

| DNSH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.B Ordre HFP/1030/2021 | Expedient administratiu | Gestor | Mensual |
| Guia Miteco DNSH | Actuació/projecte | Gestor | Abans de l’adjudicació dels instruments jurídics i després de la seva execució |

## Anàlisis de la compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament

L'execució del PRTR ha de respectar els límits establerts en relació amb les ajudes d'Estat i la prevenció del doble finançament.

L’article 9 del Reglament 241/2021 estableix que l’ajut concedit en el marc de l’MRR se sumarà al proporcionat d’acord a altres programes i instruments de la Unió. Les reformes i els projectes d’inversió podran rebre ajuda d’altres programes instrumentals de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost.

L’instrument de transferència de fons pot establir condicions sobre la compatibilitat amb altres fons i, en qualsevol cas, es recomana establir que les subvencions finançades amb fons MRR són incompatibles amb la recepció d’altres fons comunitaris (i nacionals) per a l’execució dels mateixos projectes.

En relació amb el ajuts d’Estat s’ha d’emplenar l’apartat específic inclòs a l’Annex III.D de l’Ordre HFP 1030/2021.

| AJUDES D’ESTAT I DOBLE FINANÇAMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex III.D Ordre HFP/1030/2021 | Expedient administratiu | Gestor (DG/ AETIB/EL) | Prèviament aprovació expedient |

## Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista

Hi ha l’obligació d’identificar el perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiari de les ajudes, adjudicatari d’un contracte o un subcontractista i l’Ordre HFP 1030/2021 inclou un model de declaració de cessió de dades a l’Annex IV. B.

L’article 8 de l’Ordre HFP 1030/2021 també requereix una declaració responsable relativa al compliment dels principis transversals establerts al PRTR i que puguin afectar a l’àmbit objecte de gestió. L’Annex IV.C estableix un model.

| IDENTIFICACIÓ DEL PERCEPTOR FINAL DELS FONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Annex IV.B Ordre HFP/1030/2021 | Subprojecte | Responsable entitat/Contractista/subcontractista | Prèviament aprovació expedient/prèvia adjudicació |
| Annex IV.C Ordre HFP/1030/2021 | Subprojecte | Responsable entitat/Contractista/subcontractista | Prèviament aprovació expedient/prèvia adjudicació |

## Compliment del manual de marca i comunicació

S’ha de garantir el reconeixement de l’origen i la visibilitat del finançament de la Unió Europea i incloure el text <<Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU>> i el logotip del PRTR en els instruments jurídics que s’aprovin i recollir les prescripcions de comunicació en relació amb tercers que, si escau, corresponguin (contractistes, beneficiaris de subvencions, etc.). Així mateix, han de garantir el reconeixement i la visibilitat en els instruments publicitaris o de difusió que duguin a terme.

En aquest sentit, i sense ànim d’exhaustivitat, s’ha de tenir en compte aquesta obligació en els supòsits següents:

- Documents administratius: convocatòries d’ajudes, formularis de sol·licituds, notificacions de concessió, anuncis de licitació, plecs, contractes, treballs presentats pel contractista, conveni de col·laboració, etc.

- Cartells d’obres

- Cartells promocionals, roll-ups de seminaris i activitats

- Pàgines web

- Plaques

- Material audiovisual

- Vehicles de l’Administració

- Campanyes de comunicació (audiovisuals i falques de ràdio)

- Notes i comunicats de premsa

- Xarxes socials

- Publicitat exterior

El Manual de comunicació per gestors i beneficiaris dels fons del PRTR, elaborat per la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, recull tot el relatiu a les obligacions d'ús dels logotips i informació relativa al manual d'identitat corporativa del PRTR que s'ha desenvolupat per a mantenir la coherència necessària en el tractament de la imatge del Pla per a ajudar al personal encarregat de la gestió del Pla a garantir el compliment de les obligacions de comunicació per part de tots els actors implicats i garantir la correcta gestió i visibilitat de tots els projectes i accions vinculades als fons del PRTR.

| Manual de marca i comunicació |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | Àmbit | Qui ho fA | Periodicitat |
| Manual de comunicació | Expedient administratiu | Gestor | S’ha de tenir present en tot moment |

## Centre d’atenció a gestors del PRTR

La Secretaria General de Fons Europeus ha posat en marxa el Centre d'Atenció a Gestors del PRTR, un servei per a resoldre consultes de caràcter tècnic i funcional sorgides en la gestió dels fons MRR.

Les dades de contacte són les següents:

- Pàgina web (hi ha documents i preguntes freqüents):

https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es

- Correu electrònic: soporte@soportesgffee.zendesk.com

- Tel: 910 001 142

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/CA-UACI/UACI/Paginas/PreguntasFrecuentes.aspx#33

Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 3 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Articles 3.7 i 11.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 12.6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 12 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 2.4. de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Annexos VI i VII del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència..

Article 5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 7.4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.