## Hoja1
Plan de Control Ayuntamiento de xxx
|  | Per Entitat local | [6 empty] | Per Subprojecte | [11 empty] | Per actuació resolució |  |  | Per cada contracte associat
| Acto | Autoavaluació 1030 |  | Antifrau |  |  |  |  | Publicitat | Doc3_Annex III-A | [7 empty] | Informes |  |  | DNSH |  |  | Previ aprovació exp | Previ adjudicació contract/subvn | Plecs 1030 contratista |  |  |  | DACI |  | Abans valoració ofertes o sol·licituds | Contracte/encomana/encàrrec/convocatoria | Factures i certificacions | Justificants de pagament | Cartell d'obra/placa | MV IIJJ | MV DNSH
|  | Doc1_Autoavaluació 1030 | Doc2_Pla d'acció autoavaluació | PMA | Evaluació matriu de riscos | Pla d'acció matriu de riscos (sol estar en el propi model de matriu) | Manual de procediment | Actes Comité Únic Antifrau | Publicitat PRTR subprojecte | H1_Gestion HyO. Definicion de p | H2_Gestion HyO. Planificación a | H3_Gestion_HyO__Ejecución_de_lí | H4_Gestion_HyO__Ejecución_de_l | H5_Gestion_HyO__Ejecución_de_l | H6_Gestion_HyO__Ejecución_de_su | H7_Gestion_HyO__Ejecución_de_su | H8_Gestion_HyO__Ejecución_de_su | Doc4_ I. mensual | Doc5_ I. trimestral | Doc6_ I. semestral | Annex II guía Miteco | Annex III guía Miteco | EXP1_III B DNSH | Doc7_III D Doble finançament | Doc11_Banderes vermelles | Doc8_Annex IV-B (cessió de dades)_contratrista | Doc10_Annex IV-C (principis transversals)_contratista | Doc9_Declaració responsable_contratista DNSH | DACI contratista | Doc9_Declaració responsable 1030 intervinets de l'EELL | Doc11_DACI 55 DECISOR | MINERVA | Revisar si tenen els condicionants PRTR | Revisar coletilla dels fons i logotips |  | Si escau | Criteris climàtics a tenir en compte | una vegada finalitzada l'execució
| Periodicitat | Mínim una vegada a l'any | Si es cau | Una vegada+revisions si es cau | Una vegada+revisions anuals | Si es cau | Una vegada | Mensual si es cau (Revisió DACIS, Check banderes Vermelles, Informe Minerva) | Tot el que es fagi | Una vegada | Anual | Mensual | Trimestral | Semestral | Mensual | Trimestral | Semestral | Mensual | Trimestral | Semestral | Una vegada | Una vegada | Mensual (Per actuació indicant els instruments jurídics vinculats) | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Una vegada per contracte | Un i possibles modificaicons
Àmbit aplicació | Localització Coffee | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte |  | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Subprojecte | Actuació | Actuació | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Contracte associat | Incloure a la carpeta | Incloure a la carpeta | Incloure a la carpeta | Incloure a la carpeta | Incloure a la carpeta | Incloure a la carpeta
Entitat local | Ajuntament de xxx | FET 2023,2024,2025 | No fa falta | FET | FET | No fa falta | Pendent | FET
Subprojecte | Fuites d'aigua | [7 empty] | FET | FET | 2024 pendent de firma 2025 fet | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET des de gen 2024 fins jun 2025 | FET des de 2024 fins jun 2025 | FET des de 2024 fins jun 2025
Subprojecte | Millora de la competitivitat | [7 empty] | FET | Pendent firmar | Pendent firmar 2025 | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26) | Pendent firmar, junt amb els informes (12_25 i 01_26)
Actuació resolució Fuites d'aigua | Contrato fugas de agua xxx | [19 empty] | FET | FET | FET des de gen 2024 fins jun 2025 | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET
Acto jurídico Millora de la competitivitat | Contrato de obras del proyecto xxx | [19 empty] | Pendent de firma (dos contractes junts) | FET | FET (2026 fer amb els informes) | Pendent de firma (dos contractes junts) | Pendent de firma | FET 3 lotes | FET 3 lotes | FET 3 lotes | FET 3 lotes | FET | FET | FET
Acto jurídico Millora de la competitivitat | Contrato patrimonial de adquisición del edificio en calle xxx | [19 empty] | Pendent de firma (dos contractes junts) | fet | FET (dic 2025 y enero 2026 fer amb els informes) | Pendent de firma (dos contractes junts) | Pendent de firma | Esmena | Esmena | Esmena | Esmena | Esmena | Esmena | FET